## 학교명단 (최종) (hidden)
석면해체제거 사업 계약 현황
순번 | 학교명 | 작업면적 (㎡) | 실수 | 방학기간 | [6 empty] | 감리용역 | [9 empty] | 석면해체제거용역 | [11 empty] | 천장설치공사 | [8 empty] | 폐기물처리용역 | [9 empty] | 담당자 | 계약담당자
|  |  |  | 방학식 | 시작일 | 종료일 | 개학일 | 종업식 | 졸업식 | 일수 | 계약자 | 계약금액 | 계약일 | 감리배치 승인일 | 담당자 | 연락처 | 착수일 (예정) | 감리투입 (예정) | 납품예정일 | 기간 | 개찰일 | 계약자 | 계약금액 | 계약일 | 담당자 | 연락처 | 석면해체 신고 | 석면해체 승인일 | 착수일 (예정) | 작업개시 | 준공예정 | 기간 | 개찰일 | 계약자 | 계약금액 | 계약일 | 담당자 | 연락처 | 착공일 (예정) | 준공예정일 | 기간 | 개찰일 | 계약자 | 계약금액 | 계약일 | 담당자 | 연락처 | 신고일 | 착수일 (예정) | 납품예정일 | 기간
1 | 소래초 | 4237 | 64.2 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 72 | [6 empty] | 2019-12-22 | 2019-12-25 | 2020-02-04 | 45 | [8 empty] | 2019-12-22 | 2019-12-25 | 2020-02-04 | 45 | [6 empty] | 2019-12-27 | 2020-02-29 | 65 | [7 empty] | 2019-12-22 | 2020-02-04 | 45 | 강석현 |  | 0
2 | 시흥은행초 | 6711 | 101.7 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 79 | [6 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2020-01-28 | 45 | [8 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2020-01-28 | 45 | [6 empty] | 2019-12-27 | 2020-02-29 | 65 | [7 empty] | 2019-12-15 | 2020-01-28 | 45 | 공욱근 |  | 0
3 | 정왕초 | 5487 | 83.2 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 79 | [6 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2020-01-28 | 45 | [8 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2020-01-28 | 45 | [6 empty] | 2019-12-27 | 2020-02-29 | 65 | [7 empty] | 2019-12-15 | 2020-01-28 | 45 | 전미지 |  | 0
4 | 서해초 | 6372 | 96.6 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 79 | [6 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2020-01-28 | 45 | [8 empty] | 2019-12-15 | 2019-12-18 | 2020-01-28 | 45 | [6 empty] | 2019-12-27 | 2020-02-29 | 65 | [7 empty] | 2019-12-15 | 2020-01-28 | 45 | 박양규 |  | 0
5 | 은계초 | 7488 | 113.5 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 81 | [6 empty] | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2020-01-26 | 45 | [8 empty] | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2020-01-26 | 45 | [6 empty] | 2019-12-27 | 2020-02-29 | 65 | [7 empty] | 2019-12-13 | 2020-01-26 | 45 | 박미라 |  | 0
0
0
0
0
계약담당자 작성
공사담당자 작성
방학기간 확인 필요
1. 석면해체제거용역 기간: 노동부 접수신청서 작성(1)+노동부승인(7)+작업전잔재물점검(1)+작업장보양(3)+석면해체제거작업(2~16)+작업후잔재물점검(1)
2. 석면해체제거 감리용역 기간: 배치신고(1)+작업전잔재물점검(1)+작업장보양(2)+석면해체제거작업(2~16)+작업후잔재물점검(1)
Formulas:
시작일 = [방학기간]+1
종료일 = [개학일]-1
착수일 (예정) = [착수일 (예정)]
착수일 (예정) = [작업개시]-3
납품예정일 = [착수일 (예정)]+[기간]-1
납품예정일 = [납품예정일]
작업개시 = [시작일]+4
준공예정 = [착수일 (예정)]+[기간]-1
착공일 (예정) = [준공예정일]-[기간]+1
준공예정일 = [개학일]-2

## 장곡초
* 장곡초 석면해체제거 공정표
학교장:
철거물량: | 32실 (2,071m2) | [65 empty] | 담당자:
공정 |  | 기간 | 20'12 | [18 empty] | 21'1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 |  | 비고
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
방학식 | 방학기간 | 52 | [80 empty] | 방학식 21' 1.8 | bar: 21'1 9 to 3 1
집기이전 | 인테리어철거포함 | 4 | bar: 21'1 11 to 21'1 14
사전청소 |  | 4 | bar: 21'1 13 to 21'1 16
모니터단 | 잔재물조사1,2차 보양확인 | 3 | bar: 21'1 16; 21'1 19; 21'1 30
전등철거 | 천장부착물철거포함 | 3 | bar: 21'1 20 to 21'1 22
석면해체제거 | 노동부신고 | 10 | bar: 20'12 16 to 20'12 30
| 보양작업 | 4 | bar: 21'1 16 to 21'1 19
| 석면철거 | 8 | [80 empty] | 250m2/일 기준 | bar: 21'1 21 to 21'1 28
| 사후청소 | 5 | bar: 21'1 26 to 21'1 30
공기질측정 |  | 10 | bar: 21'1 21 to 21'1 30
석면폐기물 | 반출 | 3 | bar: 21'1 23; 21'1 27; 21'1 30
스프링클러 | 설치기간 | 19 | [80 empty] | 130m2/일 기준 | bar: 2 1 to 2 19
감리용역 | 신고기간 | 27 | bar: 21'1 8 to 2 3
| 감리배치기간 | 14 | bar: 21'1 16; 21'1 18 to 21'1 30
천장설치 |  | 12 | [80 empty] | 240m2/일 기준 | bar: 2 1 to 2 10; 2 14 to 2 15
등기구설치 |  | 11 | bar: 2 4 to 2 10; 2 14 to 2 17
환경개선 | 학교 | 6 | bar: 2 18 to 2 23
* 계약기간
공정 |  | 기간 | 20'12 13: 20'12; 21'1 1: 21'1; 2 1: 2; 3 1: 3
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
석면해체제거 | 공사기간 | 50 | bar: 20'12 16 to 2 3
천장설치 | 공사기간 | 70 | bar: 20'12 16 to 2 23
공기질측정 | 용역기간 | 50 | bar: 20'12 16 to 2 3
석면폐기물 | 용역기간 | 30 | bar: 21'1 8 to 2 6
감리용역 | 용역기간 | 50 | bar: 20'12 16 to 2 3
* 시청에 신고하는 감리배치기간은 용역기간과 동일하게 신고해주시기 바랍니다.
* 공기질측정 및 감리용역은 기준일 미만일 경우 정산대상입니다.
* 학교 업무
- 석면협의회 / 모니터단 구성 / 설계용역 / 감리용역 / 석면폐기물처리용역 / 공기질측정용역 / 집기이전 / 천장부착물 철거
* 교육지원청 업무
- 사전청소 / 석면철거 / 천장설치 / 등기구 설치 / 설계 및 용역 기술지원
* 철거및설치 | 32 | / | 20'12 13: 3; 20'12 14: =; 20'12 15: #REF!; 20'12 16: 3; 20'12 17: =; 20'12 18: 11; 20'12 20: 일